## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 首发-评估二尖瓣乳头肌-心室壁复合体心肌存活情况指导中度缺血性二尖瓣关闭不全的外科术式选择
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目负责人 |  |  | 来永强 |  |  | 联系电话 | 138 0120 3637
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 44.31 | 44.31 | 29.5136 | 10 | 66.61% | 6.6607
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 44.31 | 44.31 | 29.5136 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 初步完成患者入组工作，分析目前已有数据。发表论文1-2篇 |  |  |  | 已完成患者入组，分析数据并发表论文2篇，1篇核心，1篇SCI。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 论文 | 2篇 | 2篇 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 论文质量 | 核心论文 | 1篇核心1篇SCI |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 资金成本 | 44.31万元 | 29.5136万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 提高患者诊疗水平 | 手术成功率98% | 手术成功率100% |  | 20 | 20
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 诊疗策略 | 初步制定诊疗策略 | 初步制定诊疗策略 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者诊疗满意度 | 患者诊疗满意度≥99% | 患者诊疗满意度100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.6607
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。